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Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ Красночабанской СОШ №14  в 2025-2026 учебном году.
Цели:
1. Эффективная организация работы школы по подготовке к ГИА. 2. Формирование базы данных по данному направлению.
3. Обеспечение учащихся, их родителей (законных представителе) и учителей своевременной информацией. 4. Повышение качества образования.

	№ п/п
	Направления деятельности
	Сроки
	Ответственные лица

	I. Анализ работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

	1.1
	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ СОШ № 22 в 2026 году
	июль - сентябрь 2026 года
	Заместитель директора по УВР 

	1.2
	Проведение содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам в 2026 году
	август 2026
	Учителя-предметники

	1.3
	Сопоставительный анализ соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2026 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении».
	июль 2026
	Заместитель директора по УВР 

	1.4
	Проведение совещаний, семинаров, методических объединений с представлением итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, с анализом проблем и постановкой задач по повышению каче-ства образования.
	октябрь 2025 года
	Заместитель директора по УВР 

	1.5
	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших соответствующий аттестат об общем образовании в 2025, 2026 году
	октябрь 2025 года октябрь 2026 года
	Классные руководители, Заместитель директора по УВР 
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	года
	директора по УВР

	II. Организация работы по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1
	Изучение методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов на основе аналитических материалов ГИА-2025
	август 2025 года
	Учителя-предметники

	2.2
	Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА- 9, 11
	октябрь 2025 - май 2026 года
	Заместитель директора по УВР 

	2.3
	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обу-чающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ
	октябрь 2025 года
	Заместитель директора по УВР 

	2.4
	Участие в муниципальных обучающих семинарах для участников ГИА-9 и ГИА-11.
	по плану ИМЦ
	Учителя-предметники Заместитель директора по УВР 

	2.5
	Организация и проведение обучающих семинаров для участников ГИА-9, ГИА-11
	по отдельному плану
	Заместитель директора по УВР

	2.6
	Организация и проведение муниципальных пробных тестирований ГИА-9 и ГИА-11 по всем предметам
	по плану ИМЦ
	Заместитель директора по УВР 

	2.7
	Организация и проведение школьных пробных тестирований ГИА-9 и ГИА-11 по всем предметам
	по отдельному плану
	Заместитель директора по УВР 

	2.8
	Участие в обучающих в мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, иностранных языков) и доклада (для учителей обществознания)
	в течение года
	Учителя-предметники
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	III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение

	3.1
	Подготовка распорядительных документов школьного уровня по подготовке и проведению ГИА в 2026 году.
	весь период
	Заместитель директора по УВР

	3.2
	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА
	октябрь 2025 года
	Заместитель директора по УВР

	3.3
	Подготовка распорядительных документов школьного уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классе.
	октябрь-ноябрь 2025 года
	Заместитель директора по УВР

	3.4
	Подготовка распорядительных документов школьного уровня по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе
	январь-февраль 2026 года
	Заместитель директора по УВР

	3.5
	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»
	октябрь 2025 года и по мере поступления
	Заместитель директора по УВР

	3.6
	Обновление методических материалов на информационных стендах, сайте, библиотеке школы
	по мере опубликования
	Заместитель директора по УВР

	
IV. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	4.1
	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 с педагогическими работниками школы.
	ноябрь 2025
	Заместитель директора по УВР

	4.2
	Участие в обучающем вебинаре о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему ГИА-9 и ГИА-11
	ноябрь 2025
		Заместитель директора по УВР

	Шаповал Г.В.

	Белозерова Ю.А.

	Шаповал Г.В.




	4.3
	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО
	ноябрь 2025
	Заместитель директора по УВР

	4.4
	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО
	январь 2026
	Заместитель директора по УВР

	4.5
	Обучение организаторов ППЭ, членов ГЭК на федеральной учебной платформе Федерального тестирования, проведение мониторинга обученности в разрезе школы
	март-июль 2026 года
	Заместитель директора по УВР
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	4.6
	Участие в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ
	Март-июль 2026 года
		Заместитель директора по УВР




	4.7
	Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА) для всех категорий работников ППЭ ГИА.
	февраль-май 2026 года (по отдельному региональному плану)
		Заместитель директора по УВР




	4.8
	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА)
	По графику Рособрнадзора
		Заместитель директора по УВР




	4.9
	Проведение обучающих семинаров, совещаний по вопросам качества организации и проведения информационно-разъяснительной работы со всеми категориями участников ГИА-9 и ГИА-11: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающимися и их родителями (законными представителями), участниками ЕГЭ (выпускниками прошлых лет)
	октябрь 2025 -май 2026 года
		Заместитель директора по УВР




	V. Организационное сопровождение ГИА

	5.1
	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году
	по графику Рособрнадзора
	Заместитель директора по УВР

	5.2
	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе
	11.02.2026 11.03.2026 20.04.2026
	Заместитель директора по УВР

	5.4
	Участие в проведении ГИА в 2026 году по единому федеральному расписанию
	март-сентябрь 2026 года
	Заместитель директора по УВР

	5.5
	Сбор и предоставление информации в управление образованием о: -выпускниках текущего года;
-лицах, не прошедших ГИА в предыдущие годы -о лицах с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов
-о выпускниках прошлых лет; - об организаторах ППЭ;
- о членах ГЭК;



- об общественных наблюдателях.
	по плану 
	Заместитель директора по УВР

	5.6
	Сбор и представление в УО сведений об участниках ГИА-11 с ОВЗ, претендующих на
	ноябрь 2025,
	Заместитель директора по УВР
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	написание итогового сочинения (изложения) в особых условиях
	январь, март 2026
	

	5.7
	Сбор и представление в УО сведений об участниках ГИА-9 с ОВЗ для прохождения итогового собеседования по русскому языку в особых условиях
	ноябрь 2025, январь, март 2026
	Заместитель директора по УВР

	5.8
	Мониторинг движения выпускников в школе, направление списков выпускников выбывших из РИС, или поступившие в нее
	ежемесячно
	Заместитель директора по УВР

	5.9
	Участие в тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-9, 
	март-май 2026
	Заместитель директора по УВР

	5.10
	Подготовка распорядительных документов (приказы по школе) по подготовке и проведению ГИА-9 
	сентябрь 2025-июнь 2026
	Заместитель директора по УВР

	5.11
	Подготовка распорядительных документов (приказы по школе) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)
	ноябрь 2025-март 2026
	Заместитель директора по УВР

	5.12
	Подготовка распорядительных документов (приказы по школе) по подготовке и проведению итогового собеседования
	декабрь 2025-март 2026
	Заместитель директора по УВР

	
	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9
	февраль 2026 март 2026
	Заместитель директора по УВР

	VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	6.1
	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА
	по плану МОНи МП
	Заместитель директора по УВР
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	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официального сайта, социальных сетей и информационного стенда школы:
1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;
2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; 3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 4) о сроках проведения ГИА-9;
5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;
6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);
7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);
9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период;
11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);
12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период.)
	


до 10.01.2026 до 10.01.2026 до 31.01.2026 до 31.01.2026 до 10.01.2026

до 20.03.2026 до 20.03.2026 до 18.04.2026 до 18.04.2026 до 01.08.2026 до 01.08.2026

до 01.08.2026
	Заместитель директора по УВР

	
	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее КИМ) ГИА-9  2026 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ
	весь период
	учителя-предметники

	
	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2026 году:




ГИА-9
	

22.11.2025 24.01.2026 15.05.2026

13.12.2025 07.02.2026 18.04.2026
	Заместитель директора по УВР.

	
	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и  их родителей
	весь период
	Финагеева Е.Д

	
	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по
	декабрь 2025
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	вопросам проведения ГИА в 2026 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к ГИА;
3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА;
5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.
	март-апрель 2026
	Заместитель директора по УВР

	6.2
	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 
	октябрь 2025-сентябрь 2026
	Заместитель директора по УВР

	
	Организация работы по информированию общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 на сайте и социальных сетях школы.
	весь период
	Заместитель директора по УВР

	6.3
	Проведение школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о порядке проведения ГИА.
	По отдельным планам
	Заместитель директора по УВР

	VII. Контроль за организацией и проведением ГИА

	7.1
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и  с участниками и лицами, привлекае-мыми к проведению ГИА
	в течение года
	Заместитель директора по УВР

	7.2
	Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в предметных кабинетах, школе по процедуре проведения ГИА в 2026 году, размещение соответствующей информации на сайте школы.
	в течение года
	Заместитель директора по УВР

	7.3
	Осуществление контроля за работой учителей-предметников по использованию демоверсий ФИПИ 2026 в работе по подготовке обучающихся к ГИА.
	по ВШК
	Заместитель директора по УВР

	7.4
	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)
	В даты проведения
	Заместитель директора по УВР

	7.5
	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку
	В даты проведения
	Заместитель директора по УВР




Исполнитель зам. директора по УВР	Кондратенко Ю.М.
